## 1.Kế hoạch triển khai
MÔN | Phân tích và thiết kế theo hướng đối tượng
LỚP
NHÓM:10 | Nguyễn Thành Luân | MSSV | 2174802010587 | Email | luan.2174802010587@vanlanguni.vn
| Đoàn Nam Khánh | MSSV | 207CT58556 | Email | khanh.207ct58556@vanlanguni.vn
| Phan Minh Quang | MSSV | 207CT10273 | Email | quang.207ct10273@vanlanguni.vn
| Trần Kiến Quốc | MSSV | 207CT10281 | Email | quoc.207ct10281@vanlanguni.vn |  |  |  |  | Status
| Nguyễn Duy Khánh | MSSV | 207CT27999 | Email | khanh.207ct27999@vanlanguni.vn
| Vũ Hoàng Dũng | MSSV | 2174802010515 | Email | Dung.2174802010515@vanlanguni.vn
Task ID | What to do | Assign to | Estimation |  | Actual |  | Document (Name of sheet) | Status | Note | Doing
|  |  | Start Date | End Date | Start Date | End Date |  |  |  | Done
1 | Thiết kế Mã bất động sản (Property_Code) và Mã hợp đồng đầy đủ (Full_Contract_Code) bằng CODE DESIGN FORM | Nam Khánh | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 |  | Done
2 | Lựa chọn ngôn ngữ lập trình và mvc framework, SQL | All | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 |  | Done
3 | Tạo database bằng script được cung cấp | All | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 |  | Done
4 | Viết trigger tạo mã bất động sản cho bảng property | Quốc | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 |  | Done
5 | Viết trigger tạo mã hợp đồng đầy đủ cho bảng full contract | Duy Khánh | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 |  | Done
6 | Tạo project trên github | Quang | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 |  | Done
7 | Thiết kế giao diện Trang Xem danh sách Hợp đồng đầy đủ (code) | Quang | 2023-11-19 | 2023-11-21 | 2023-11-19 | 2023-11-19 |  | Done
8 | Code chức năng xem danh sách hợp đồng đầy đủ | Quang | 2023-11-19 | 2023-11-21 | 2023-11-20 | 2023-11-20 |  | Done
9 | Thiết kế giao diện Trang Thêm Hợp đồng đầy đủ (code) | Quang | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-21 |  | Done
10 | Code chức năng thêm hợp đồng đầy đủ | Quang | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 |  | Done
11 | Review code | Duy Khánh | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-25 | 2023-11-25 |  | Done
12 | Quay video demo | Duy Khánh | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-25 | 2023-11-25 |  | Done
13 | Tổng hợp kiểm tra và nộp bài | Duy Khánh | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-25 | 2023-11-25 |  | Done